Приложение №3

К ДОГОВОРУ № ИНФ/УЛ-НИТ/01

от  «___»  __________  2010 г. (далее – «Договор)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ») далее именуемое «Подрядчик», в лице Генерального Директора Амелина Романа Тимофеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и

Областное государственное автономное учреждение «Электронный Ульяновск» (ОГАУ «Электронный Ульяновск») далее именуемое «Заказчик», в лице директора Сорокина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящее Приложение №3 к Договору № ИНФ/УЛ-НИТ о нижеследующем:

- Сроки и порядок выполнения работ

Срок начала работ: в течение одного рабочего дня с момента поступления аванса согласно пункту 4.2.1. Договора на расчетный счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком необходимых исходных материалов согласно пункту 1.5. Приложения №2 к Договору («Техническое задание»).

Работы по Договору выполняются в 5 этапов. График выполнения этапов работ приведен ниже:

Этапы работ по создания трехмерной геоинформационной системы Ульяновской области.

|  | I этап (Сентябрь 2010 - Май 2011) | II этап (Январь 2011 – Июль 2011) | III этап (Июль 2011 - Декабрь 2011) | IV этап (Апрель 2012 – Сентябрь 2012) | V этап (Октябрь 2012 – Март 2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальное представление городов на базе многомасштабной растровой 3х мерной модели территории | гг. Димитровград, Ульяновск Ульяновской области |  |  | гг. Барыш, Инза, Сенгилей, Новоульяновск Ульяновской области |  |
| Визуальное представление районов области на базе многомасштабной растровой 3х мерной модели территории | Павловский, Мелекесский, Инзенский, Чердаклинский р-ны Ульяновской области | Сенгилеевский, Вешкаймский, Ульяновский, Новомалыклинский р-ны Ульяновской области | Николаевский, Новоспасский, Карсунский р-ны Ульяновской области | Радищевский, Сурский, Старомайнский, Теренгульский, Барышский, Кузоватовский, Базарносызганский р-ны Ульяновской области | Майнский. Старокулаткинский, Цильнинский р-ны Ульяновской области |
| Фотографирование объектов городов | гг. Димитровград (60%), Ульяновск (15%) Ульяновской области | гг. Димитровград (40%), Ульяновск (31%) Ульяновской области | г. Ульяновск (54%) Ульяновской области, г. Сенгилей Ульяновской области | гг. Барыш, Новоульяновск Ульяновской области | г. Инза Ульяновской области |
| Создание трехмерной картографической основы городов | г. Димитровград Ульяновской области | г. Ульяновск Ульяновской области |  | гг. Барыш, Инза, Сенгилей, Новоульяновск Ульяновской области |  |
| Создание трехмерной картографической основы районов области | Мелекесский р-он Ульяновской области | Павловский, Инзенский, Сенгилеевский, Чердаклинский, Вешкаймский р-ны Ульяновской области | Николаевский. Новоспасский, Карсунский, Ульяновский, Радищевский р-ны Ульяновской области | Старомайнский. Сурский. Базарносызганский р-ны Ульяновской области | Барышский, Майнский, Кузоватовский, Новомалыклинский, Теренгульский, Старокулаткинский, Цильнинский р-ны Ульяновской области |
| Создание трехмерной модели г. Ульяновска |  | Наиболее значимая часть г. Ульяновск Ульяновской области (~45 кв. км) | Оставшаяся часть г. Ульяновск Ульяновской области |  |  |
| Создание трехмерных моделей наиболее значимых областных городов | г. Димитровград Ульяновской области (20% территории) | г. Димитровград Ульяновской области (80% территории) |  | гг. Барыш, Новоульяновск Ульяновской области | г. Инза, Сенгилей Ульяновской области |
| Сбор информации о рельефе на городскую территорию | г. Димитровград Ульяновской области | г. Ульяновск Ульяновской области |  | гг. Барыш, Инза, Сенгилей, Новоульяновск Ульяновской области |  |
| Сбор информации о рельефе на территорию области | Мелекесский р-н Ульяновской области | Павловский, Инзенский, Сенгилеевский, Чердаклинский, Вешкаймский р-ны Ульяновской области | Николаевский, Новоспасский, Карсунский, Ульяновский, Радищевский р-ны Ульяновской области | Старомайнский. Сурский. Базаросызганский р-ы Ульяновской области | Барышский, Майнский, Кузоватовский, Новомалыклинский. Теренгульский, Старокулаткинский, Цильнинский р-ы Ульяновской области |
| Сбор навигационной информации в городе |  | г. Димитровград Ульяновской области, часть г. Ульяновск Ульяновской области | Оставшаяся часть г. Ульяновск Ульяновской области | гг. Барыш, Инза, Сенгилей, Новоульяновск Ульяновской области |  |
| Сбор навигационной информации в районах |  | Павловский, Мелекесский, Инзенский, Чердаклинский, Сенгилеевкий, Барышский, Майнский, Николаевский, Ульяновский, Цильнинский р-ны Ульяновской области | Базарносызганский, Вешкаймский, Карсунский, Кузоватовский, Новомалыклинский. Новоспасский, Радищевский, Старокулаткинский, Старомайнский. Сурский, Теренгульский р-ны Ульяновской области |  |  |
| Создание 3Д ГИС продукта | Создание 3Д ГИС I этапа | Создание 3Д ГИС II этапа | Создание 3Д ГИС III этапа | Создание 3Д ГИС IV этапа | Создание 3Д ГИС V этапа |
| Стоимость (без НДС) | 35,03 млн. руб. | 78,48 млн. руб. | 87,2 млн. руб. | 50,68 млн. руб. | 48,63 млн. руб. |

- Адреса, реквизиты и подписи сторон

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор: | Генеральный директор: |
| _____________________/ А. Сорокин / | _____________________/ Р. Амелин / |
| М.п. | М.п. |